## 01 Preddela
Št. | Opis | Enota | Količina | Količina PZI | Cena/Enoto | Vrednost
PREDDELA
01.1. | PREDDELA
1. | Postavitev in zavarovanje osi pilotov (RO-RO rampa) | kom |  | 104 |  | 0
2. | Postavitev in zavarovanje osi prečnih in vzdolžnih profilov (RO-RO rampa) | kom |  | 21 |  | 0
3. | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 500 m2 | kom | 1 | 1 |  | 0
4. | Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov. Priprava gradbišča - kontejnerji, zaščitna ograja in ostale sestavine gradbišča. V ceno so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | kom | 1 | 1 |  | 0
5. | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov. | kom | 1 | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## 02 Privez
Št. | Opis | Enota | Količina | Količina PZI | Cena/Enoto | Vrednost
PRISTAJALNI ODBOJNIKI IN PRIVEZNA MESTA
02.1. | PREDDELA
1.1. | Postavitev in zavarovanje osi pilotov | kom | 104 | 104 |  | 0
1.2. | Postavitev in zavarovanje osi prečnih in vzdolžnih profilov | kom | 21 | 21 |  | 0
1.3. | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 500 m2 | kom | 1 | 1 |  | 0
1.4. | Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov. Priprava gradbišča - kontejnerji, zaščitna ograja in ostale sestavine gradbišča. V ceno so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | kom | 1 | 1 |  | 0
1.5. | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov. | kom | 1 | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## 03 RO-RO rampa
Št. | Opis | Enota | Količina | Količina PZI | Cena/Enoto | Vrednost
RO-RO RAMPA
03.1. | RUŠITVENA DELA
1. | Demontaža obstoječih jeklenih polerjev; vključno z rušitvenimi deli na mestu demontaže ter deponiranje | kom | 1 | 1759 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
03.2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Odstranitev skalometa; vključno z odvozom na deponijo | m3 |  | 1759 |  | 0
2. | Izkop jarka za prečne nosilce | m3 | 2722 | 1759 |  | 0
3. | Izkop jarka za vzdolžne nosilce | m3 | 671 | 1759 |  | 0
4. | Izkop jarka za vezni gredi | m3 | 1320 | 1759 |  | 0
5. | Izkop za AB ploščo; vključno z odvozom na deponijo | m3 | 1892 | 1759 |  | 0
6. | Izkop jarka za traso meteorne kanalizacije; vključno z odvozom na deponijo | m3 | 7 | 1759 |  | 0
7. | Izkop za lovilce olj; vključno z odvozom na deponijo | m3 | 21 | 1759 |  | 0
8. | Izkop za elektro jašek; vključno z odvozom na deponijo | m3 | 10 | 1759 |  | 0
9. | Izkop za jaške za vodovod; vključno z odvozom na deponijo | m3 | 33 |  |  | 0
10. | Izkop jarka za traso EKK; vključno z odvozom na deponijo | m3 | 47 |  |  | 0
11. | Izkop materiala za traso za vodovod; vključno z odvozom na deponijo | m3 | 535 |  |  | 0
12. | Izkop materiala za traso za hidrantno omrežje; vključno z odvozom na deponijo | m3 | 400 |  |  | 0
13. | Zasutje prečnih in vzdolžnih nosilcev z izkopanim materialom ter sprotno kompaktiranje | m3 | 3100 |  |  | 0
14. | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na deponijo | m3 | 1613 |  |  | 0
15. | Zasutje prehodne plošče v plasteh po 25 cm; vključno z niveliranjem na obstoječ teren in sprotno kompaktiranje | m3 | 350 |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
03.3. | TESARSKA DELA
V opažih je zajeta izdelava, montaža in demontaža opaža; postavke opaževanja vključujejo ves pomožni material skupaj z začasnimi podpiranji, odri in pritrditve na izvedene konstrukcije.
1. | Opaž armiranobetonskih prečnih nosilcev | m2 | 592 | 1759 |  | 0
2. | Opaž armiranobetonskih vzdolžnih nosilcev | m2 | 352 | 7747 |  | 0
3. | Opaž armiranobetonskih veznih gred | m2 | 333 | 20 |  | 0
4. | Opaž nosilca prehodnih plošč | m2 | 78
5. | Opaž armiranobetonskih prehodnih plošč | m2 | 132 |  |  | 0
6. | Vgradnja slepega opaža v jeklene pilote f812,8/12,5 mm | m2 | 30 | 2309 |  | 0
7. | Vgradnja slepega opaža v jeklene pilote f2032/22 mm | m2 | 115 |  |  | 0
8. | Izdelava enostranskega opaža AB talne plošče | m2 | 45 | 150 |  | 0
9. | Izdelava enostranskega opaža prebojev v AB plošči; odprtine za jaške | m2 | 7 | 150 |  | 0
10. | Opaž za izdelavo elektro jaška v sklopu konstrukcije | m2 | 18 | 235 |  | 0
11. | Opaž za izdelavo jaškov za vodovod v sklopu konstrukcije | m2 | 40 |  |  | 0
12. | Opaž za izdelavo jaškov za vodovod v terenu | m2 | 20 | 2 |  | 0
14. | Dobava in vgradnja plastičnih zaščitnih cevi v montažne elemente in tlačno ploščo za vodenje komunalnih vodov: |  |  | 217 |  | 0
| zaščitna cev f110 za katodno zaščito | m |  | 125 |  | 0
| zaščitna cev f110 za EKK | m |  | 12 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
03.4. | BETONERSKA DELA
V postavkah je zajeta dobava betona in betoniranje; ves pomožni material in nego betona po betoniranju.
1. | Betoniranje AB prečnih nosilcev izdelanih iz betona C35/45, XS3, PV-III, Dmax=32mm, S4; vključno z dobavo betona | m3 | 585 | 436 |  | 0
2. | Betoniranje AB vzdolžnih nosilcev izdelanih iz betona C35/45, XS3, PV-III, Dmax=32mm, S4; vključno z dobavo betona | m3 | 112 | 1060 |  | 0
3. | Betoniranje AB veznih gred izdelanih iz betona C35/45, XS3, PV-III, Dmax=32mm, S4; vključno z dobavo betona | m3 | 512 | 292 |  | 0
4. | Zapolnitev glav pilotov f812,8/12,5 mm z betonom C35/45, XS3, PV-III, Dmax=16mm, S4; vključno z betoniranjem stojišča v pilotih v debelini 30 cm na slepi opaž z betonom C35/45; vključno z dobavo betona | m3 | 60 | 205 |  | 0
5. | Zapolnitev glav pilotov f2032/22 mm z betonom C35/45, XS3, PV-III, Dmax=16mm, S4; vključno z betoniranjem stojišča v pilotih v debelini 30 cm na slepi opaž z betonom C35/45; vključno z dobavo betona | m3 | 230 | 1286 |  | 0
6. | Betoniranje AB plošče, debeline 0,35 m, beton kvalitete C35/45, XS3, PV-III, Dmax=32mm, S4; vključno z dobavo betona | m3 | 1035 | 630 |  | 0
7. | Betoniranje AB nosilca za prehodno ploščo izdelanih iz betona C35/45, XS3, PV-III, Dmax=32mm, S4; vključno z dobavo betona | m3 | 20 | 900 |  | 0
8. | Izdelava, dobava in montaža AB montažnih prehodnih plošč izdelanih iz betona C35/45, XS3, PV-III, Dmax=32mm, S4; skupaj s fino obdelavo površin | m3 | 139 | 52 |  | 0
9. | Betoniranje elektro jaška, debeline 0,2 m, beton kvalitete C35/45, XS3, PV-III, Dmax=32mm, S4; vključno z dobavo betona | m3 | 2 | 52 |  | 0
10. | Betoniranje jaškov za vodovod, debeline 0,2 m, beton kvalitete C35/45, XS3, PV-III, Dmax=32mm, S4; vključno z dobavo betona | m3 | 7 | 52 |  | 0
11. | Strojna izdelava in ročna montaža zahtevne armature iz bet. jekla B500 B do fi 12 mm ¦ izdelava in montaža skupaj | kg |  | 143000 |  | 0
12. | Strojna izdelava in ročna montaža zahtevne armature iz bet. jekla B500 B nad fi 12 mm ¦ izdelava in montaža skupaj | kg |  | 1090000 |  | 0
13. | Rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih mrež MAG ¦ armaturne rebraste mreže od 5 do 8 kg/m2 | kg |  | 410 |  | 0
14. | Zapolnitev 3 cm dilatacije med AB konstrukcijo RO-RO rampe in prehodnimi ploščami; vgradnja stiroporja | m | 122 | 150 |  | 0
15. | Izvedba členka med vezno gredo in preostalo AB konstrukcijo (glej detajl); vgradnja nabrekujočega bentonitnega traku z zakasnjenim začetnim delovanjem (kot npr. Bentorub+ 25x20 mm in dveh tesnilnih trakov za delovni stik (kot npr. Besaflex AA 320 EA in Besaflex AA 320); vgradnja po navodilih dobavitelja | m | 128 | 3 |  | 0
16. | Dobava in postavitev mreže katodne zaščite iz betonskeha železa GA Ø25; z navaritvijo na glave pilotov in izvodi | kg |  | 3 |  | 0
| BETONERSKA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
03.5. | RAZNA DELA
1. | Dobava in zabijanje jeklenih spiralno varjenih pilotov premera f812,8/12,5 mm iz jekla kvalitete S355 J2, dolžine pilotov cca. 23 m. Zabijalna globina je informativna in bo določena z dinamičnimi testi. Piloti bodo zabiti po zabijalnem kriteriju. V ceni upoštevati tudi varjenje in naknadno rezanje na predvideno višino. V glavi pilotov se izdela detajl po načrtu. Kontrole skladno z navodili v tehničnem poročilu. | kg | 181995 | 32 |  | 0
2. | Dobava in zabijanje jeklenih spiralno varjenih pilotov premera f2032/22 mm iz jekla kvalitete S355 J2, dolžine pilotov cca. 23 m. Zabijalna globina je informativna in bo določena z dinamičnimi testi. Piloti bodo zabiti po zabijalnem kriteriju. V ceni upoštevati tudi varjenje in naknadno rezanje na predvideno višino. V glavi pilotov se izdela detajl po načrtu. Kontrole skladno z navodili v tehničnem poročilu. | kg | 1863818 | 16 |  | 0
3. | Dobava in zabijanje jeklenih zagatnic tipa AZ 18-800 iz jekla kvalitete S355 J2, dolžine zagatnic 16 m. V ceni upoštevati tudi varjenje in naknadno rezanje na predvideno višino. Vgradnja in kontrole skladno z navodili dobavitelja. | kg | 93024 | 56 |  | 0
4. | Dobava in zabijanje poševnih jeklenih spiralno varjenih pilotov premera f812,8/12,5 mm iz jekla kvalitete S355 J2, naklon pilotov 3:1, dolžine pilotov cca. 25 m. Zabijalna globina je informativna in bo določena z dinamičnimi testi. Piloti bodo zabiti po zabijalnem kriteriju. V ceni upoštevati tudi varjenje in naknadno rezanje. V glavi pilotov se izdela detajl po načrtu. Kontrole skladno z navodili v tehničnem poročilu. | kg | 185457 | 56 |  | 0
5. | Dobava in zabijanje poševnih jeklenih spiralno varjenih pilotov premera f812,8/12,5 mm iz jekla kvalitete S355 J2, naklon pilotov 2:1, dolžine pilotov cca. 27 m. Zabijalna globina je informativna in bo določena z dinamičnimi testi. Piloti bodo zabiti po zabijalnem kriteriju. V ceni upoštevati tudi varjenje in naknadno rezanje. V glavi pilotov se izdela detajl po načrtu. Kontrole skladno z navodili v tehničnem poročilu. | kg | 400586 | 56 |  | 0
6. | Dobava in montaža mornarskih lestev, iz nerjavnega jekla A4 | kom | 1 | 1 |  | 0
7. | Montaža jeklenih polerjev 1000 kN; vključno z dobavo in vgradnjo sidrnega in pritrdilnega materiala, 2x miniziranje in barvanje z oljnato barvo | kom | 6 | 3 |  | 0
8. | Dobava in montaža gumijastih cilindričnih odbojnikov OD/ID =1800/900mm, dolžine 4m; vključno s pritrdilnim materialom (nerjavnim) | kom | 3 | 3 |  | 0
9. | Dobava in montaža kombinirano varnostne, odbojne ograje, tip H2 W5, vključno s pritrdilnim materialom; nerjavna; vključno s temelji na delu, kjer bo ograja na terenu | m1 | 45 | 48 |  | 0
10. | Asfaltiranje; dobava in vgraditev AC 22 BASE 50/70 A2, debeline 6 cm in AC 11 surf PmB 45/80/50 A4, debeline 4 cm | m2 |  | 48 |  | 0
| RAZNA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
03.6. | KANALIZACJA
1. | Dobava in vgradnja lovilca olj z razbremenilnikom kapacitete 30 l/s s koalescentnim filtrom in odtokom; vključno z nosilno konstrukcijo | kom | 2 | 2 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja požiralnika z LTŽ rešetko za težki promet (letališča, pristanišča) F900 z okvirjem | kom | 5 | 10 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova 60 x 60 cm za lovilec olj za težki promet (letališča, pristanišča) F900 z okvirjem | kom | 2 | 2 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja LTŽ dvojnega pokrova s prečko 90 x 190 cm za dostop do kabelske kanalizacije za težki promet (letališča, pristanišča) F900 z okvirjem | kom | 1 | 2 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja LTŽ enojnega pokrova 60 x 90 cm za dostop do vodovoda za težki promet (letališča, pristanišča) F900 z okvirjem | kom | 3 | 2 |  | 0
6. | Cev za odvodnjevanje premera DN250; dobava in vgradnja | m1 | 45 | 4520 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1. - 6. |  |  |  |  | 0

## 04 poglabljanje
Št. | Opis | Enota | Količina | Količina PZI | Cena/Enoto | Vrednost
POGLABLJANJE
04.1. | RUŠITVENA DELA
1. | Odstranitev glinenega materiala v plovnem kanalu in vzdolž obale z odvozom v obstoječe kasete (Ankaranska bonifika) | m3 | 38000 | 32 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## 05 Spremljava
Št. | Opis | Enota | Količina | Količina PZI | Cena/Enoto | Vrednost
SPREMLJAVA
05.1. | RAZNA DELA
1. | Spremljanje zabijanja pilotov f812,8/12,5 mm z dinamičnimi testi; spremljanje 10% pilotov med gradnjo ter 6 pilotov za določitev kriterija | kom | 12 | 11 |  | 0
2. | Spremljanje zabijanja pilotov f2032/22 z dinamičnimi testi; spremljanje 10% pilotov med gradnjo ter 6 pilotov za določitev kriterija | kom | 10 | 11 |  | 0
3. | Snemanje in izdelava katastra razpok vključno z izdelavo poročila na obstoječi konstrukciji VNT veza za ugotavljanje ničelnega stanja pred začetkom izvajanja del | kom | 1 | 6 |  | 0
4. | Izdelava geodetskega posnetka; obstoječe in končno stanje | kom | 2 | 1 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja inklinometra dolžine cca. 22 m | kom | 1 | 20 |  | 0
6. | Izdelava vrtine za vgradnjo inklinometra globine cca. 22 m | m | 22 | 30 |  | 0
7. | Izvedba meritev konstrukcij z dobavo in vgradnjo merskih točk in interpretacijo meritev za čas poglabljanja; predvidoma 20 meritev / fazo | kom | 20 |  |  | 0
8. | Lasersko skeniranje obale | m2 |  |  |  | 0
9. | Dobava in vgradnja merilnikov motnosti oz. osvetljenosti za monitoring stanja pomorskih travnikov | kom | 2 |  |  | 0
10. | Izvedba meritev motnosti oz. osvetljenosti pomorskih travnikov; predvidoma 10 meritev/fazo | kom | 10 |  |  | 0
| RAZNA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## 06 Nadzor in dokumentacija
Št. | Opis | Enota | Količina | Količina PZI | Cena/Enoto | Vrednost
NADZOR IN DOKUMENTACIJA
06.1. | RAZNA DELA
1. | Izdelava projektne dokumentacije PID | kom | 1 | 1 |  | 0
2. | projektantski nadzor | inž. dan |  | 20 |  | 0
3. | geomehanski nadzor | inž. dan |  | 30 |  | 0
| RAZNA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0