## Rekapitulacija
PONUDBENI PREDRAČUN ŠT:
| Naročilo JN266/2020 | REKONSTRUKCIJA 7A
IN 7B VEZA - IZVEDBA DEL
| Naročnik | Luka Koper d.d.
PONUDNIK
REKAPITULACIJA
A | REKONSTRUKCIJA (SKLOP 1,2,3)
1 | Rekonstrukcija 7A veza | 0
2 | Rekonstrukcija 7B veza | 0
2.1 | 1. etapa - spodnji del | 0
2.2 | 2. etapa - zgornji del | 0
| SKUPAJ 1+2 | 0
| Nepredvidena dela 5% od 1+2 | 0
| SKUPAJ REKONSTRUKCIJA | 0
B | SANACIJA (SKLOP 4,5)
3 | Sanacija - pripravljalna dela | 0
4 | Vez 7A - sanacija tirnih nosilcev | 0
5 | Vez 7B - sanacija tirnih nosilcev in prečnikov | 0
6 | Vez 7A - katodna zaščita | 0
7 | Vez 7B - katodna zaščita | 0
| SKUPAJ SANACIJA | 0
| SKUPAJ A+B (brez DDV) | 0

## 1 Rekonstrukcija 7A
1 Rekonstrukcija 7A
Rekonstrukcija obale veza 7A - Dopolnitev po pripombah recenzije št. 2 na PZI dokumentacijo (maj 2018) + DODATNA DELA (oktober 2020)
zgornji del
ŠT. | OPIS POSTAVKE / ENOTA MERE |  | KOLIČINA | CENA/EM | VREDNOST
A. PRIPRAVLJALNA DELA
A.1 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov. Priprava in odstranitev gradbišča - kontejnerji, zaščitna ograja in ostale sestavine gradbišča vključno z odstrantvijo po zaključnh delih. V strošek priprave je potrebno upoštevati tudi ureditev dostopa do konstrukcije z morja ter vzdrževanje dostopov tekom gradnje. V ceno so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
1
| kom |  | 1 |  | 0
A.2 | Postavitev gradbiščne table skladno z navodili za informiranje in obveščanje. Vsebina mora biti usklajena z naročnikom. Tabla mora biti izdelana iz vremensko odpornih materialov in postavljena na vidno mesto. Vključno z nosilno konstrukcijo.
| 1 x 1 = | 1
| kom |  | 1 |  | 0
| Skupaj A. |  |  |  | 0
B. RUŠITVENA DELA
B.1 | Demontaža tirnic in odvoz na deponijo (znotraj Luke Koper)
| 4 x 100 = | 400
| m1 |  | 400 |  | 0
B.2 | Odstranitev zgornjega ustroja (asfalta) na vezu 7A z odvozom na deponijo izven Luke Koper
| 2 x 0,1 x 18 x 100 = | 360
| m3 |  | 360 |  | 0
B.3 | Odstranitev gramoznega nasutja na vezu 7A z odvozom na deponijo znotraj Luke Koper
| 2 x 0,28 x 18 x 100 = | 1008
| m3 |  | 1008 |  | 0
B.4 | Rušenje zgornjega sloja betona tirnega nosilca na morski strani do nivoja pod zgornjo armaturo
| 2 x 0,18 x 100 = | 36
| m3 |  | 36 |  | 0
| Skupaj B. |  |  |  | 0
C. TESARSKA DELA
C.1 | Izdelava enostranskega opaža AB plošče in kanala za kable
| 2 x 240 x 0,4 + 2 x 0,36 x 200 = | 336
| m2 |  | 336 |  | 0
C.2 | Izdelava kanala za kable dimenzije 10x36 cm (tesarska dela) z vgradnjo dveh kotnikov 50/50/4 mm in 90/60/6 mm na zgornjih vogalih kanala
| 2 x 200 = | 400
| m |  | 400 |  | 0
| Skupaj C. |  |  |  | 0
D. BETONSKA DELA
D.1 | Po celotni površini se očisti obstoječa betonska plošča in med prečniki ohrapavi za kasnejšo boljšo sprijemnost z novim betonom. Ohrapavljenje površine se izvede v globino 0,3cm/4cm
| 2 x 20 x 100 = | 4000
| m2 |  | 4000 |  | 0
D.2 | Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 m3/m2-m, obrabni sloj v debelini 8 cm in kvaliteti C35/45, XS1, XC4/XF3, XM3 (OO-3), PV-I, Dmax=16 mm; v ceni je potrebno upoštevati tudi nego betona.
| 2 x 0,08 x 20 x 100 = | 320
| m3 |  | 320 |  | 0
D.3 | Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka od 0.20 - 0.30 m3/m2-m, povprečni debelini 30cm , beton C30/37, XS1, PV-I, Dmax=16 mm ;v ceni je potrebno upoštevati tudi nego betona
| 2 x 0,3 x 20 x 100 = | 1200
| m3 |  | 1200 |  | 0
D.4 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz bet. jekla B500 B do fi 12 mm ¦ izdelava in montaža skupaj
14400
| kg |  | 14400 |  | 0
D.5 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz bet. jekla B500 B nad fi 12 mm ¦ izdelava in montaža skupaj
26400
| kg |  | 26400 |  | 0
D.6 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz bet. jekla B500 B fi 20 mm ¦ navojne palice, podložka in matica zgoraj ¦ izdelava in montaža skupaj
| navojna palica z vrezanjem navoja dolžine 10 cm | 2110
| matica in podložka | 53.26
| kg |  | 2163.26 |  | 0
D.7 | Rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih mrež MAG ¦ armaturne rebraste mreže od 5 do 8 kg/m2
55200
| kg |  | 55200 |  | 0
D.8 | Kronsko uvrtavanje lukenj v prečnike za stremensko armaturo; premer palic fi 20 mm; vključno z injekcisjko maso (kot npr. Hilti HIT-RE 500 ) in injektiranjem, pred injektiranjem izvrtino ustrezno očistiti - glej tehnično poročilo; vključno s testiranjem sider na izvlek v sklopu preverjanja kvalitete izvedbe (1% vseh sider)
| 2fi20/30cm, l=60cm, premer luknje 25mm | 3024
| kom |  | 3024 |  | 0
D.9 | Kronsko uvrtavanje lukenj v tirni nosilec na morski strani za stremensko armaturo; premer palic fi 20 mm; vključno z injekcisjko maso (kot npr. Hilti HIT-RE 500 ) in injektiranjem, pred injektiranjem izvrtino ustrezno očistiti - glej tehnično poročilo; vključno s testiranjem sider na izvlek v sklopu preverjanja kvalitete izvedbe (1% vseh sider)
| 2fi20/30cm, l=100cm, premer luknje 25mm | 748
| kom |  | 748 |  | 0
D.10 | Dobava in vgradnja sistema za pokrivanje kanala za kable iz armirane gume z železnimi vlakni (širine 39,5 cm in debeline 15 mm) z inox pritrdilnim materialom, kot npr. Panzerbelt dobavitelja Cavotec. V sklopu se dobavi in vgradi tudi lijak za kable. Detajl kanala in lijaka je potrebno pred izvedbo uskladiti s proizvajalcem dvigal (glej detajl kanala na grafični prilogi G.13b)
| 2 x 100= | 200
| m1 |  | 200 |  | 0
D.11
Tesnjenje delovnih stikov AB plošče v primeru betoniranja v večih fazah; tesnjenje s tesnilno pločevino v notranjosti prereza kot npr. Strathobituflex 150; dobava in vgradnja
| 2 x 20= | 40
| m1 |  | 40 |  | 0
| Skupaj D. |  |  |  | 0
E. KANALIZACIJA
E.1 | Dobava, polaganje in montaža kanalizacijskih cevi premera 200 mm na betonsko podlago, skupaj z vsem spojnim materialom
| 2 x (1 x 91 + 11 x 4,3) = | 276.6
| m1 |  | 276.6 |  | 0
E.2 | Dobava, polaganje in montaža lovilca olj s koalescentnim filtrom, z vgrajenim bypassom, pretoka min 30l/s, pri vgradnji upoštevati navodila proizvajalca (dimenzije iz grafičnih prilog), vse komplet, vključno z izdelavo AB venca za pokrove in dobavo in vgradnjo pokrovov skupne nosilnosti F900.
| 2x2 = | 4
| kom |  | 4 |  | 0
E.3 | Polaganje in montaža požiralnika, pri vgradnji upoštevati navodila proizvajalca (dimenzije iz grafičnih prilog), vse komplet, vključno z izdelavo AB venca za rešetke; dobava ni predvidena, le demontaža obstoječih, začasno skladiščenje na gradbiščni deponiji in ponovna vgradnja.
| 1x11 = | 11
| kom |  | 11 |  | 0
E.4 | Montaža LTŽ rešetke za na požiralnik, pri vgradnji upoštevati navodila proizvajalca; dobava ni predvidena, le demontaža obstoječih, začasno skladiščenje na gradbiščni deponiji in ponovna vgradnja.
| 1x11 = | 11
| kom |  | 11 |  | 0
E.5 | Izdelava preboja za dostop pod konstrukcijo (v kolikor ta ni ostal iz časa izvajanja sanacije spodnjega dela obale) z vgradnjo pokrova nosilnosti F900
2
| kom |  | 2 |  | 0
E.6 | Dobava, polaganje in montaža požiralnika z LTŽ rešetko nosilnosti F900, pri vgradnji upoštevati navodila proizvajalca (tip kot mostni požiralnik z ravno rešetko), dimenzije iz grafičnih prilog, vse komplet, vključno z izdelavo AB venca.
| 1x11 = | 11
| kom |  | 11 |  | 0
| Skupaj E. |  |  |  | 0
F. TUJE STORITVE
F.1 | Dobava in montaža tirnice žerjavne proge A100 iz vrste jekla R260 z minimalno natezno trdnostjo 880 MPa, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom; tirnica mora biti pritrjena po sistemu elastičnega pritrjevanja Gantrex na jekleno lamelo (glej detajl na grafični prilogi G.13a)
| 2x100 + 3 = | 203
| m1 |  | 203 |  | 0
F.2 | Dobava in vgradnja ključavnic za zaklepanje žerjava po detajlu proizvajalca dvigal, ki je priložen v risbah
| 2x2 = | 4
| kom |  | 4 |  | 0
F.3 | Dobava in montaža odbojnikov za mostna dvigala, s pritrditvijo na tirnico dvigala A100; odbojnik je iz konstrukcije iz pocinkanega jekla ter dodatno barvane za agresivnost okolja C5M; vključno z vsem pritrdilnim materialom (glej skico proizvajalca na prilogi h grafični prilogi G.14)
| 1x4 = | 4
| kom |  | 4 |  | 0
F.4 | Premontaža odbojnikov za mostna dvigala
| 1x4 = | 4
| kom |  | 4 |  | 0
| Skupaj F. |  |  |  | 0
G. DODATNE BITVE
Popis za eno bitvo
G.1 | Zakoličba osi bitve
1
| kom |  | 1 |  | 0
G.2 | Odstranitev betona prečnika do nivoja zgornje doložene armature ca. 57cm v globino. V tlorisnem gabaritu se beton odstrani v območju jeklenih podložnih plošč, ki se pa razlikujejo glede na pozicijo bitve 85cm x (100-120)cm. Po zaključku pregled s strani projektanta.
| 0,57*0,95*1,15 | 0.62272
| m3 |  | 0.62 |  | 0
G.3 | Kronsko vrtanje v globino do spodnje doložene armature prečnika, to je 75cm. Za pomoč prinatančnem vrtanju se pripravi šablona. Premer luknje naj ne bo večji od 55mm, kom 14; vključno z injekcijsko maso (kot npr. Hilti HIT-RE 500 ali Sika AnchorFix) in injektiranjem, pred injektiranjem izvrtino ustrezno očistiti - glej tehnično poročilo
| 0,75*14 | 10.5
| m |  | 10.5 |  | 0
G.4 | Dobava in izdelava sidrnih vijakov M52 kvalitete 8.8 in dolžine 1470 mm. Navoj naj bo po celotni dolžini vijaka
14
| kom |  | 14 |  | 0
G.5 | Postavitev sidrnih vijakov v izvrtane luknje. Po postavitvi vijakov in injektiranju se izdela posnetek vijakov, na osnovi tega pa se v delavnici izvrtajo luknje v podložno ploščo
14
| kom |  | 14 |  | 0
G.6 | Dobava in točkovno varenje prečnih sidrnih palic Φ32 mm na obstoječo armaturo prečnika in zgornje plošče kolektorja
| 0,86*12*6,471 | 66.7807
| kg |  | 66.78 |  | 0
G.7 | Dobava, izdelava in namestitev sidrne plošče debeline 60mm, velikosti 850 x (1000-1200)mm, ki je predhodno izdelana in protikorozijsko zaščitena v delavnici in naknadno po posnetku vanjo izvrtane luknje za sidra. Namestitev se izvede skupaj z bitvo iz točke G.9
| kg |  | 410 |  | 0
G.8 | Betoniranje porušenega dela prečnika z betonom trdnosti C40/50, razred XS3. Predvidevamo uporabo samozgoščevalnega betona SCC s sposobnostjo prehajanja razreda PL2 ali PJ2.
| 0,57*0,95*1,15 | 0.62272
| m3 |  | 0.62 |  | 0
G.9 | Dobava, v delavnici izdelava in protikorozijska zaščita bitve ter privaritev na podložno ploščo. Upoštevano 3% za varenje
| kg |  | 360.7 |  | 0
G.10 | Zapolnitev notranjost bitve s samozgoščevalnim betonom SCC trdnosti C25/35
| m3 |  | 0.13 |  | 0
G.11 | Ureditev območja nad ploščo in vijaki z betonom C25/30.
| 0,15*1,5*2 | 0.45
| m3 |  | 0.45 |  | 0
G.12 | Barvanje bitve v barvo, RAL po navodilih investitorja in oštevilčenje na jekleni ploščici
| pavšal |  | 1 |  | 0
| Skupaj za 1 bitvo |  | 0 |  | 0
| Skupaj G. (6 bitev) |  |  |  | 0
| S K U P A J B R E Z D D V : |  |  |  | 0

## 2.1 Rekonstrukcija 7B(1. etapa)
2.1 Rekonstrukcija 7B(1. etapa)
Rekonstrukcija obale veza 7B - Po recenziji
1. etapa - spodnji del
ŠT. | OPIS POSTAVKE / ENOTA MERE |  | KOLIČINA | CENA/EM | VREDNOST
A.1 | Nadomestitev manjkajoče armature prečnikov z dolepljenjem karbonskih lamel širine 150 mm in debeline 1,2 mm (skladno s statičnim izračunom in izvedbenimi detajli). Dobava, priprava površine in vgradnja. Priprava površine skladno z navodili proizvajalca trakov.
| 5 x 4,5 x 12 = | 270
| m1 |  | 270 |  | 0
A.2 | Nadomestitev manjkajoče armature tirnega vzdolžnika na morski strani z dolepljenjem karbonskih lamel širine 150 mm in debeline 1,2 mm (skladno s statičnim izračunom in izvedbenimi detajli). Dobava, priprava površine in vgradnja. Priprava površine skladno z navodili proizvajalca trakov.
| 4 x 2,9 x 22 = | 255.2
| m1 |  | 255.2 |  | 0
| S K U P A J B R E Z D D V : |  |  |  | 0

## 2.2 Rekonstrukcija 7B(2. etapa)
2.2 Rekonstrukcija 7B(2. etapa)
Rekonstrukcija obale veza 7B - Dopolnitev po pripombah recenzije št. 2 na PZI dokumentacijo (maj 2018) + DODATNA DELA (oktober 2020)
2. etapa - zgornji del
ŠT. | OPIS POSTAVKE / ENOTA MERE |  | KOLIČINA | CENA/EM | VREDNOST
B. RUŠITVENA DELA
B.1 | Demontaža tirnic in odvoz na deponijo (znotraj Luke Koper)
| 2 x 100 = | 200
| m1 |  | 200 |  | 0
B.2 | Demontaža polerja in odvoz na deponijo (znotraj Luke Koper)
| 1 x 7 = | 7
| kom |  | 7 |  | 0
B.3 | Odstranitev zgornjega ustroja (asfalta) na vezu 7B z odvozom na deponijo izven Luke Koper
| 0,1 x 18 x 100 = | 180
| m3 |  | 180 |  | 0
B.4 | Odstranitev gramoznega nasutja na vezu 7B z odvozom na deponijo znotraj Luke Koper
| 0,28 x 18 x 100 = | 504
| m3 |  | 504 |  | 0
B.5 | Rušenje zgornjega sloja betona tirnega nosilca na morski strani do nivoja pod zgornjo armaturo
| 1 x 0,18 x 100 = | 18
| m3 |  | 18 |  | 0
B.6 | Rušenje zgornjega sloja betona tirnega nosilca na kopenski strani do nivoja pod zgornjo armaturo
| 1 x 0,18 x 100 = | 18
| m3 |  | 18 |  | 0
B.7 | Rušenje zgornjega sloja betona dela prečnika na mestu kinete do nivoja pod zgornjo armaturo; upoštevati dodatek pri ceni za prilagajanje glede na izvedeno stanje obstoječe armature
| 12 x 0,27 x 1 = | 3.24
| m3 |  | 3.24 |  | 0
| Skupaj B. |  |  |  | 0
C. TESARSKA DELA
C.1 | Izdelava enostranskega opaža AB plošče in kanala za kable
| 1 x 245 x 0,4 + 2 x 0,36 x 100= | 170
| m2 |  | 170 |  | 0
C.2 | Izdelava kanala za kable dimenzije 10x36 cm (tesarska dela) z vgradnjo dveh kotnikov 50/50/4 mm in 90/60/6 mm na zgornjih vogalih kanala
| 200 = | 200
| m |  | 200 |  | 0
| Skupaj C. |  |  |  | 0
D. BETONSKA DELA
D.1 | Po celotni površini se očisti obstoječa betonska plošča in med prečniki ohrapavi za kasnejšo boljšo sprijemnost z novim betonom. Ohrapavljenje površine se izvede v globino 0,3cm/4cm
| 20 x 100 = | 2000
| m2 |  | 2000 |  | 0
D.2 | Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 m3/m2-m, obrabni sloj v debelini 8 cm in kvaliteti C35/45, XS1, XC4/XF3, XM3 (OO-3), PV-I, Dmax=16 mm; v ceni je potrebno upoštevati tudi nego betona.
| 0,08 x 20 x 100 = | 160
| m3 |  | 160 |  | 0
D.3 | Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka od 0.20 - 0.30 m3/m2-m, povprečni debelini 30cm , beton C30/37, XS1, PV-I, Dmax=16 mm ;v ceni je potrebno upoštevati tudi nego betona
| 0,3 x 20 x 100 = | 600
| m3 |  | 600 |  | 0
D.4 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz bet. jekla B500 B do fi 12 mm ¦ izdelava in montaža skupaj
| 6280 | 6280
| kg |  | 6280 |  | 0
D.5 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz bet. jekla B500 B nad fi 12 mm ¦ izdelava in montaža skupaj
| 21360 | 21360
| kg |  | 21360 |  | 0
D.6 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature v tirni vzdolžnikiz bet. jekla B500 B fi 16 mm ¦ navojne palice, podložka in matica zgoraj ¦ izdelava in montaža skupaj
| navojna palica z vrezanjem navoja dolžine 7cm | 272.8
| matica in podložka | 5.99
| kg |  | 278.79 |  | 0
D.7 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature v prečnike - vijaki kvalitete 8.8 fi 20 mm ¦ navojne palice, podložka in matica zgoraj ¦ izdelava in montaža skupaj
| navojna palica z vrezanjem navoja dolžine 7cm | 4722.24
| matica in podložka | 107.65
| kg |  | 4829.89 |  | 0
D.8 | Rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih mrež MAG ¦ armaturne rebraste mreže od 5 do 8 kg/m2
| 27560 | 27560
| kg |  | 27560 |  | 0
D.9 | Kronsko uvrtavanje lukenj v prečnike za stremensko armaturo; premer palic fi 20 mm; vključno z injekcisjko maso (kot npr. Hilti HIT-RE 500 ) in injektiranjem, pred injektiranjem izvrtino ustrezno očistiti - glej tehnično poročilo; vključno s testiranjem sider na izvlek v sklopu preverjanja kvalitete izvedbe (1% vseh sider)
| 2fi20/30cm, l=100cm, premer luknje 25mm | 1512
| kom |  | 1512 |  | 0
D.10 | Kronsko uvrtavanje lukenj v tirni nosilec na morski strani za stremensko armaturo; premer palic fi 16 mm; vključno z injekcisjko maso (kot npr. Hilti HIT-RE 500 ) in injektiranjem, pred injektiranjem izvrtino ustrezno očistiti - glej tehnično poročilo; vključno s testiranjem sider na izvlek v sklopu preverjanja kvalitete izvedbe (1% vseh sider)
| 2fi16/60cm, l=100cm, premer luknje 20mm | 748
| kom |  | 748 |  | 0
D.11 | Dobava in vgradnja sistema za pokrivanje kanala za kable iz armirane gume z železnimi vlakni (širine 39,5 cm in debeline 15 mm) z inox pritrdilnim materialom, kot npr. Panzerbelt dobavitelja Cavotec. V sklopu se dobavi in vgradi tudi lijak za kable. Detajl kanala in lijaka je potrebno pred izvedbo uskladiti s proizvajalcem dvigal (glej detajl kanala na grafični prilogi G.16b)
| 100 = | 100
| m1 |  | 100 |  | 0
D.12
Tesnjenje delovnega stika AB plošče; tesnjenje s tesnilno pločevino v notranjosti prereza kot npr. Strathobituflex 150; dobava in vgradnja
| 1 x 20= | 20
| m1 |  | 20 |  | 0
| Skupaj D. |  |  |  | 0
E. KANALIZACIJA
E.1 | Dobava, polaganje in montaža kanalizacijskih cevi premera 200 mm na betonsko podlago, skupaj z vsem spojnim materialom
| 1 x 90 + 11 x 4,3 = | 137.3
| m1 |  | 137.3 |  | 0
E.2 | Dobava, polaganje in montaža lovilca olj s koalescentnim filtrom, z vgrajenim bypassom, pretoka min 30l/s, pri vgradnji upoštevati navodila proizvajalca (dimenzije iz grafičnih prilog), vse komplet, vključno z izdelavo AB venca za pokrove in dobavo in vgradnjo pokrovov skupne nosilnosti F900.
| 1x2 = | 2
| kom |  | 2 |  | 0
E.3 | Polaganje in montaža požiralnika, pri vgradnji upoštevati navodila proizvajalca (dimenzije iz grafičnih prilog), vse komplet, vključno z izdelavo AB venca za rešetke; dobava ni predvidena, le demontaža obstoječih, začasno skladiščenje na gradbiščni deponiji in ponovna vgradnja.
| 1x5 = | 5
| kom |  | 5 |  | 0
E.4 | Montaža LTŽ rešetke za na požiralnik, pri vgradnji upoštevati navodila proizvajalca; dobava ni predvidena, le demontaža obstoječih, začasno skladiščenje na gradbiščni deponiji in ponovna vgradnja.
| 1x5 = | 5
| kom |  | 5 |  | 0
E.5 | Izdelava preboja za dostop pod konstrukcijo (v kolikor ta ni ostal iz časa izvajanja sanacije spodnjega dela obale) z vgradnjo pokrova nosilnosti F900
1
| kom |  | 1 |  | 0
E.6 | Dobava, polaganje in montaža požiralnika z LTŽ rešetko nosilnosti F900, pri vgradnji upoštevati navodila proizvajalca (tip kot mostni požiralnik z ravno rešetko), dimenzije iz grafičnih prilog, vse komplet, vključno z izdelavo AB venca.
| 1x6 = | 6
| kom |  | 6 |  | 0
| Skupaj E. |  |  |  | 0
F. TUJE STORITVE
F.1 | Dobava in montaža tirnice žerjavne proge A100 iz vrste jekla R260 z minimalno natezno trdnostjo 880 MPa, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom; tirnica mora biti pritrjena po sistemu elastičnega pritrjevanja Gantrex na jekleno lamelo (glej detajl na grafični prilogi G.17)
| 1x100 + 3 = | 103
| m1 |  | 103 |  | 0
F.2 | Ponovna montaža demontiranih polerjev na prvotna mesta
| 1x6 = | 6
| kos |  | 6 |  | 0
F.3 | Dobava in vgradnja ključavnic za zaklepanje žerjava po detajlu proizvajalca dvigal, ki je priložen v risbah.
| 1x2 = | 2
| kom |  | 2 |  | 0
F.4 | Premontaža odbojnikov za mostna dvigala
| 2x4 = | 8
| kom |  | 8 |  | 0
| Skupaj F. |  |  |  | 0
G. DODATNE BITVE
Popis za eno bitvo
G.1 | Zakoličba osi bitve
1
| kom |  | 1 |  | 0
G.2 | Odstranitev betona prečnika do nivoja zgornje doložene armature ca. 48cm v globino. V tlorisnem gabaritu se beton odstrani v območju jeklenih podložnih plošč, ki se pa razlikujejo glede na pozicijo bitve 85cm x (100-120)cm. Obstoječa armatura plošče kolektorja začasno razmaknjena, nepoškodovana. Po zaključku pregled s strani projektanta.
| 0,5*0,96 | 0.48
| m3 |  | 0.5 |  | 0
G.3 | Kronsko vrtanje v globino cca. 85cm. Za pomoč pri natančnem vrtanju se pripravi šablona. Premer luknje naj ne bo večji od 55mm, kom 14; vključno z injekcijsko maso (kot npr. Hilti HIT-RE 500 ) in injektiranjem, pred injektiranjem izvrtino ustrezno očistiti - glej tehnično poročilo
| 0,85*14 | 11.9
| m |  | 12 |  | 0
G.4 | Dobava in izdelava sidrnih palic M52 kvalitete 8.8 in dolžine 1470 mm. Navoj naj bo po celotni dolžini palice.
14
| kom |  | 14 |  | 0
G.5 | Postavitev sidrnih vijakov v izvrtane luknje. Po postavitvi vijakov in injektiranju se izdela posnetek vijakov, na osnovi tega pa se v delavnici izvrtajo luknje v podložno ploščo
14
| kom |  | 14 |  | 0
G.6 | Dobava in točkovno varenje prečnih sidrnih palic Φ32 mm na obstoječo armaturo prečnika in zgornje plošče kolektorja
| 0,86*12*6,471 | 66.7807
| kg |  | 66.78 |  | 0
G.7 | Dobava, izdelava in namestitev bitve s sidrno ploščo debeline 60mm, velikosti 850 x (1000-1200)mm, ki je predhodno izdelana in protikorozijsko zaščitena v delavnici in naknadno po posnetku vanjo izvrtane luknje za sidra. Namestitev se izvede skupaj z bitvo iz točke G.9
| kg |  | 410 |  | 0
G.8 | Betoniranje porušenega dela prečnika z betonom trdnosti C40/50, razred XS3. Predvidevamo uporabo samozgoščevalnega betona SCC s sposobnostjo prehajanja razreda PL2 ali PJ2.
| 0,5*0,96 | 0.48
| m3 |  | 0.5 |  | 0
G.9 | Dobava, v delavnici izdelava in protikorozijska zaščita bitve ter privaritev na podložno ploščo. Upoštevano 3% za varenje
| kg |  | 360.7 |  | 0
G.10 | Zapolnitev notranjost bitve s samozgoščevalnim betonom SCC trdnosti C25/35
| m3 |  | 0.13 |  | 0
G.11 | Ureditev območja nad ploščo in vijaki z betonom C25/35.
| 0,15*1,5*2 | 0.45
| m3 |  | 0.45 |  | 0
G.12 | Barvanje bitve v barvo, RAL po navodilih investitorja in oštevilčenje na jekleni ploščici
| pavšal |  | 1 |  | 0
| Skupaj za 1 bitvo |  | 0 |  | 0
| Skupaj G. (3 bitve) |  |  |  | 0
| S K U P A J B R E Z D D V : |  |  |  | 0

## 3 Sanacija pripravljalna dela
3 | Sanacija - pripravljalna dela
Zap. št. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere | Vrednost
1 | Ureditev in zavarovanje gradbišča, postavitev gradbiščne table, označba območij obale s prepovedjo prometa v času izvajanja del (omejitve navedene v tehničnem poročilu), postavitev gradbiščnega kontejnerja, gradbiščni priklop na elektriko, vodovod in sprotno čiščenje gradbišča.
► |  | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava splavov, ki so potrebni varno izvajanje dela pod AB konstrukcijo obale in zavarovanjem zgornjega dela obale ob izvajanju posamezne faze (omejitev prometa) vse v skladu z navodili in omejitvami naročnika ter projekta PZI.
► |  | kpl | 1 |  | 0
6 | Razna nepredvidena rušitvena dela, ki se pojavijo v času gradnje in se obračunajo po dejanskih porabljenem času delavcev, z vpisom v gradbeni dnevnik in po predhodni potrditvi naročnika. Dela se obračunajo le na pozicijah, kjer z opisom le-ta niso predvidena. V ceni zajeti tudi ves material in opremo potrebno za delo.
a | VK | ur | 80 |  | 0
b | PK | ur | 100 |  | 0
c | NK | ur | 160 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0

## 4 Sanacija vez 7A
4 | Vez 7A - sanacija tirnih nosilcev
Sanacijo je potrebno izvajati po projektu PZI št. JP-20/17.
Stroške za izvajanje tekoče kontrole vključno s pridobivanjem vseh potrebnih dokazil mora izvajalec vključiti v svojo ponudbeno ceno.
| Postavka in EM | količina | cena/enoto EUR brez DDV | skupaj EUR brez DDV
1. | Odstranitev s kloridi nasičenega zaščitnega sloja betona tirnih nosilcev nad armaturo do globine približno 3 cm pod vgrajeno armaturo, vključno s finim čiščenjem odstranjenih delcev ter nakladanjem, odvozom in predajo odpadnega materiala pooblaščenemu prevzemniku.
(0,18 + 0,10) x 8,0 x 22 = 49,30
| m3 | 49.3 |  | 0
2. | Čiščenje obstoječe armature tirnih nosilcev do zahtevanega sijaja (SA2,5 pri peskanih površinah oziroma ST2 pri ročnem čiščenju).
8,0 x 44 = 352
| m2 | 352 |  | 0
3. | Pranje vseh pripravljenih betonskih površin tirnih nosilcev pred betoniranjem z vodnim curkom pod visokim pritiskom.
8,0 x 44 = 352
| m2 | 352 |  | 0
4. | Premaz obstoječe armature tirnih nosilcev s premazom, ki služi kot kontaktni premaz in protikorozijska zaščita armature (skladno s SIST EN 1504-7).
8,0 x 44 = 352
| m2 | 352 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja novega zaščitnega sanacijskega sloja samozgoščevalnega betona tirnih nosilcev, beton mora ustrezati zahtevam iz tehničnega poročila (C35/45 XC4/XS3 Dmax 4).
(0,22 + 0,12) x 8,0 x 22 = 59,14
| m3 | 59.14 |  | 0
6. | Prebrizg betonske površine tirnih nosilcev po razopaženju s penetrabilnim sredstvom za nego svežega betona in nadaljnjo zaščito betona pred prodorom agresivnih snovi, skladno s SIST EN 1504-2.
8,0 x 44 = 352
| m2 | 352 |  | 0
7. | Sekundarni ukrepi - sanacija kolektorja na morski strani (polja 1 do 16): čiščenje odbijanje slabega betona (strojno z visokim pritiskom in ročno), vključno s finim čiščenjem odstranjenih delcev ter nakladanjem, odvozom in predajo odpadnega materiala pooblaščenemu prevzemniku.
| m2 | 350 |  | 0
8. | Sekundarni ukrepi - sanacija kolektorja na morski strani: ročno čiščenje armature do sijaja ST2 in premaz obstoječe armature kolektorja s premazom, ki služi kot kontaktni premaz in protikorozijska zaščita armature (skladno s SIST EN 1504-7).
| m2 | 350 |  | 0
9. | Sekundarni ukrepi - sanacija kolektorja na morski strani: strojno in ročno nanašanje sanacijske malte R4 (SIST EN 1504-3) v debelini do 5 cm, postopek izvedbe v skladu s SIST EN 1504-10.
| m2 | 350 |  | 0
10. | Nadomestitev korodirane armature na tirnih nosilcih v poljih 1 do 16 z dolepljenjem karbonskih lamel širine 80 mm in debeline 1,2 mm, vključno s pripravo betonske površine v skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca lamel.
4 x 3,0 x 22 = 264
| m1 | 264 |  | 0
11. | Krivljenje, rezanje, dobava in vgradnja dodatne armature v tirne nosilce po potrebi (npr. v primeru poškodovanih stremen), detajl dodatne armature poda in potrdi projektant glede na dejansko ugotovljeno stanje ob izvedbi.
| armaturne palice (S500) kg | 7500 |  | 0
12. | Izvedba kontrolnih meritev odtržne trdnosti ("pull-off") na novem sloju betona v območju lepljenja lamel, vključno z izdelavo poročila o rezultatih meritev.
| kom | 5 |  | 0
| S K U P A J B R E Z D D V : |  |  | 0

## 5 Sanacija vez 7B
5 | Vez 7B - sanacija tirnih nosilcev in prečnikov
Sanacijo je potrebno izvajati po projektu PZI št. JP-21/17.
Stroške za izvajanje tekoče kontrole vključno s pridobivanjem vseh potrebnih dokazil mora izvajalec vključiti v svojo ponudbeno ceno.
| Postavka in EM | količina | cena/enoto EUR brez DDV | skupaj EUR brez DDV
1. | Odstranitev s kloridi nasičenega zaščitnega sloja betona tirnih nosilcev nad armaturo do globine približno 3 cm pod vgrajeno armaturo, vključno s finim čiščenjem odstranjenih delcev ter nakladanjem, odvozom in predajo odpadnega materiala pooblaščenemu prevzemniku.
1,7 x 0,10 x 8,0 x 11 = 14,96
| m3 | 14.96 |  | 0
2. | Čiščenje obstoječe armature tirnih nosilcev do zahtevanega sijaja (SA2,5 pri peskanih površinah oziroma ST2 pri ročnem čiščenju).
1,7 x 8,0 x 11 = 149,6
| m2 | 149.6 |  | 0
3. | Pranje vseh pripravljenih betonskih površin tirnih nosilcev pred betoniranjem z vodnim curkom pod visokim pritiskom.
1,7 x 8,0 x 11 = 149,6
| m2 | 149.6 |  | 0
4. | Premaz obstoječe armature tirnih nosilcev s premazom, ki služi kot kontaktni premaz in protikorozijska zaščita armature (skladno s SIST EN 1504-7).
1,7 x 8,0 x 11 = 149,6
| m2 | 149.6 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja novega zaščitnega sanacijskega sloja samozgoščevalnega betona tirnih nosilcev, beton mora ustrezati zahtevam iz tehničnega poročila (C35/45 XC4/XS3 Dmax 4).
1,7 x 0,12 x 8,0 x 11 = 18
| m3 | 18 |  | 0
6. | Prebrizg betonske površine tirnih nosilcev po razopaženju s penetrabilnim sredstvom za nego svežega betona in nadaljnjo zaščito betona pred prodorom agresivnih snovi, skladno s SIST EN 1504-2.
1,7 x 8,0 x 11 = 149,6
| m2 | 149.6 |  | 0
7. | Sekundarni ukrepi - sanacija kolektorja na morski strani (lokalno): čiščenje odbijanje slabega betona (strojno z visokim pritiskom in ročno), vključno s finim čiščenjem odstranjenih delcev ter nakladanjem, odvozom in predajo odpadnega materiala pooblaščenemu prevzemniku.
| m2 | 50 |  | 0
8. | Sekundarni ukrepi - sanacija kolektorja na morski strani (lokalno): ročno čiščenje armature do sijaja ST2 in premaz obstoječe armature kolektorja s premazom, ki služi kot kontaktni premaz in protikorozijska zaščita armature (skladno s SIST EN 1504-7).
| m2 | 50 |  | 0
9. | Sekundarni ukrepi - sanacija kolektorja na morski strani (lokalno): strojno in ročno nanašanje sanacijske malte R4 (SIST EN 1504-3) v debelini do 5 cm, postopek izvedbe v skladu s SIST EN 1504-10.
| m2 | 80 |  | 0
10. | Odstranitev s kloridi nasičenega zaščitnega sloja betona prečnikov nad armaturo do globine približno 3 cm pod vgrajeno armaturo, vključno s finim čiščenjem odstranjenih delcev ter nakladanjem, odvozom in predajo odpadnega materiala pooblaščenemu prevzemniku.
0,18 x 4,8 x 19 = 16,42
| m3 | 16.42 |  | 0
11. | Čiščenje obstoječe armature tirnih nosilcev do zahtevanega sijaja (SA2,5 pri peskanih površinah oziroma ST2 pri ročnem čiščenju).
1,9 x 4,8 x 19 = 173,28
| m2 | 173.28 |  | 0
12. | Pranje vseh pripravljenih betonskih površin tirnih nosilcev pred betoniranjem z vodnim curkom pod visokim pritiskom.
1,9 x 4,8 x 19 = 173,28
| m2 | 173.28 |  | 0
13. | Premaz obstoječe armature tirnih nosilcev s premazom, ki služi kot kontaktni premaz in protikorozijska zaščita armature (skladno s SIST EN 1504-7).
1,9 x 4,8 x 19 = 173,28
| m2 | 173.28 |  | 0
14. | Dobava in vgradnja novega zaščitnega sanacijskega sloja samozgoščevalnega betona tirnih nosilcev, beton mora ustrezati zahtevam iz tehničnega poročila (C35/45 XC4/XS3 Dmax 4).
0,22 x 4,8 x 19 = 20,06
| m3 | 20.06 |  | 0
15. | Prebrizg betonske površine tirnih nosilcev po razopaženju s penetrabilnim sredstvom za nego svežega betona in nadaljnjo zaščito betona pred prodorom agresivnih snovi, skladno s SIST EN 1504-2.
1,9 x 4,8 x 19 = 173,28
| m2 | 173.28 |  | 0
16. | Izvedba kontrolnih meritev odtržne trdnosti ("pull-off") na novem sloju betona v območju lepljenja lamel, izdelava poročila o rezultatih meritev.
| kom | 5 |  | 0
| S K U P A J B R E Z D D V : |  |  | 0

## 6 Katodna vez 7A
6 | Vez 7A - katodna zaščita
Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, organiziranje, montaža in montažni material.
Zap. št. | Opis postavk | EM | količina | cena/enoto EUR brez DDV | skupaj EUR brez DDV
1. | Dobava in montaža naprave za katodno zaščito, priključitev, nastavitev naprave in umerjanje. Parametri naprave: Stikalni usmernik z modularno močnostno tehniko 1500W – 4500W, CE certifikat, izkoristek min. 86,5%, univerzalno napajanje in maksimalno valovitostjo 150mVp-p. Prikazovalnik parametrov U,I,Eon,Eoff ,T; galvansko ločeni vhodi in izhodi z priklopi za telemetrijo in krmiljenje hlajenja. Krmiljenje z omejitvijo toka, napetosti in regulacijo izhodne moči glede na polariziran potencial.(optimizirana energetska poraba). Naprava mora biti izdelana za zagotovitev delovanja po SIST EN12473:2000, 13174:2003 | kos | 1 |  | 0
2. | Izvedba elektro priključka za napravo katodne zaščite v stoplu razsvetljave SSKT 12 | kpl | 1 |  | 0
3. | Vodnik NYY 1x35mm² (montaža z INOX pritrdilnim materialom pod pomolom) | m | 1274 |  | 0
4. | Vodnik NYY 7x2,5mm² (montaža z INOX pritrdilnim materialom pod pomolom) | m | 637 |  | 0
5. | Vodnik NYY 1x4mm² (montaža z INOX pritrdilnim materialom pod pomolom) | m | 1544 |  | 0
6. | Vodnik RHH # 14 AWG (montaža z INOX pritrdilnim materialom pod pomolom) | m | 312 |  | 0
7. | Dobava in vgradnja ref. elektrode AgAgCl vključno s montažnim priborom in priključitev elektrode na merilni kabel z izdelavo kabelske spojke. | kpl | 8 |  | 0
8. | MMO (Mix metal oxsid) trak kapacitete 110mA/m².Dobava in vgradnja na distančnike za polaganje anod, direktno na armaturo. Na mestih izpostavitve atmosferi, zaščiteno z epoksi maso Sikadur RAPID.(ali enakovredno) | m | 1936 |  | 0
9. | Dobava in vgradnja titan tokovnih distributorjev anodnega sistema. Na mestih izpostavitve atmosferi, zaščiteno z epoksi maso Sikadur RAPID.(ali enakovredno) | m | 290 |  | 0
10. | Vzpostavitev katodne mreže tirnega nosilca na posameznem katodnem priključku z varjenjem za vzpostavitev galvanske povezave vseh vzdolžnih in vertikalnih palic armature, vključno z meritvami in izvedbo katodnega priključka na katodni vodnik | kos | 88 |  | 0
11. | Vzpostavitev anodne mreže posameznega tirnega nosilca na posameznem anodnem polju s točkovnim varjenjem titan trakov, vključno z meritvami o ustreznosti in izvedbo anodnega priključka na anodni vodnik | kos | 88 |  | 0
12. | Dobava in montaža priključnega mesta za posamično polje pod pomolom z razdelitvijo 9 anodnih kablov na zbiralki, 11 katodnih kablov na zbiralki in priključki za merilno opremo. Priključitev vodnikov in zalivanje s vodotesno maso odporno na kloride. | kpl | 4 |  | 0
13. | Dobava in montaža priključno merilnega mesta (PMO) z consko razdelitvijo anodnih, katodnih zbiralk in opremo telemetrije. Priključitev prestavljenih vodnikov | kpl | 1 |  | 0
14. | Dobava,montaža MiniTrans periferne enote za daljinski nadzor delovanja naprav katodne zaščite, komplet (periferna enota, baterija, DCF antena) z napajalnikom; vgrajeno v omarici telemetrije v svetlobnem stolpu SSKT- 12. | kpl | 1 |  | 0
15. | Stroški priprave opreme za delo pod pomolom | kpl | 1 |  | 0
16. | Meritve, funkcijski preizkus in merilno poročilo | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J B R E Z D D V : | EUR |  |  | 0

## 7 Katodna vez 7B
7 | Vez 7B - katodna zaščita
Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, organiziranje, montaža in montažni material.
Zap. št. | Opis postavk | EM | količina | cena/enoto EUR brez DDV | skupaj EUR brez DDV
1. | Vodnik NYY 1x16mm² (montaža z INOX pritrdilnim materialom pod pomolom) | m | 133 |  | 0
2. | Vodnik NYY 1x4mm² (montaža z INOX pritrdilnim materialom pod pomolom) | m | 244 |  | 0
3. | Vodnik RHH # 14 AWG (montaža z INOX pritrdilnim materialom pod pomolom) | m | 112 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja ref. elektrode AgAgCl vključno s montažnim priborom in priključitev elektrode na merilni kabel z izdelavo kabelske spojke. | kpl | 5 |  | 0
5. | MMO (Mix metal oxsid) trak kapacitete 110mA/m².Dobava in vgradnja na distančnike za polaganje anod, direktno na armaturo. Na mestih izpostavitve atmosferi, zaščiteno z epoksi maso Sikadur RAPID.(ali enakovredno) | m | 1309 |  | 0
6. | Dobava in vgradnja titan tokovnih distributorjev anodnega sistema. Na mestih izpostavitve atmosferi, zaščiteno z epoksi maso Sikadur RAPID.(ali enakovredno) | m | 123 |  | 0
7. | Vzpostavitev katodne mreže prečnega ali tirnega nosilca na posameznem katodnem priključku z varjenjem za vzpostavitev galvanske povezave vseh vzdolžnih in vertikalnih palic armature, vključno z meritvami in izvedbo katodnega priključka na katodni vodnik | kos | 41 |  | 0
8. | Vzpostavitev anodne mreže posameznega prečnika ali tirnega nosilca na posameznem anodnem polju s točkovnim varjenjem titan trakov, vključno z meritvami o ustreznosti in izvedbo anodnega priključka na anodni vodnik | kos | 41 |  | 0
9. | Dobava in montaža priključnega mesta za posamično polje pod pomolom z razdelitvijo 9 anodnih kablov na zbiralki, 11 katodnih kablov na zbiralki in priključki za merilno opremo. Priključitev vodnikov in zalivanje s vodotesno maso odporno na kloride. | kpl | 3 |  | 0
10. | Stroški priprave opreme za delo pod pomolom | kpl | 1 |  | 0
11. | Meritve, funkcijski preizkus in merilno poročilo | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J B R E Z D D V : | EUR |  |  | 0